Приложение

К приказу №45а от 21.03.22 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы в МОУ «Домозеровская школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Январь 2022г | Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО. |
| 3 | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | До конца 2021/2022 уч.  года и ежегодно до 2027 г. | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-3х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. | До 25 марта 2022 года, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 |  |  |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО в 5 классе | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 6 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 7 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 –  июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –  июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 9 | Комплектование библиотеки  учебниками и учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 –  март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 11 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Январь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие  деятельность МОУ «Домозеровская школа» в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. | до 01.09.2022 г. и  далее по мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе  рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 9 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | по мере необходимости | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. |  | промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения  комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 10 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ  формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30.08.2022 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5-6х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30.08.2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30.08.2024 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План внеурочной деятельности ООО |
| 14 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30.08.2025 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 15 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30.08.2026 | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1-4х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4х и 5-х классов |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-6-х классов на 2023/24  учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-6-х классов |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-7-х классов на 2024/25 | До 31 августа  2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-7-х классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-8-х классов на 2025/26  учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-8-х классов |
| 20 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 9-х класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х класса |
| 21 | Утверждение списка учебников для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 октября  2021 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации  педагогических работников образовательной организации с | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026  годы | План методических семинаров внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 3 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года  ежегодно с 2021  по 2026 годы | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки  педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 5 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 8 | Формирование плана  функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических  работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой  подготовки педагогических  работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022  по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 31 августа ежегодно в  период с 2022 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 3 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога- психолога |
| 4 | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и  финансовом  обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности  педагогов и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС. | постоянно | Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте школы |
| 6 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО. | ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ООО. |
| **6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 1 | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий,  предусмотренных ФГОС. |
| 2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | ежегодно | Формирование плана финансово хозяйственной деятельности на 2022 год и последующие годы. |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими Работниками. | По мере необходимости | Доп.соглашения |